## Arkusz1
[5 empty] | aktualizacja | 2024-11-13 | przyg. Zuzanna Kokocińska
Lp. | Numer i nazwa zadania projektowego | Rodzaj wsparcia (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) | Nazwa/tytuł zajęć/zakres | Planowany termin wsparcia (data lub okres z zachowaniem formatu dd-mm-rrrr) | Planowane godziny wsparcia | Planowana liczba osób objętych wsparciem | Adres realizacji wsparcia
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g)
1 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2025-11-05 | 9.00-14.00 | 5 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
2 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-05 | 13:00 - 15:00 | 2 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-06 | 13.00-15.00 | 2 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-06 | 9:00 - 13:00 | 4 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
3 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-06 | 9.00-14.00 | 5 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
4 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-06 | 09:00 - 15:00 | 6 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, ul. Szkolna 11, 64-820 Szamocin
5 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-06 | 14:00 - 15:00 | 1 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
6 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-07 | 09:00 - 14:00 | 5 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie ul.Próchnowo 26, 64-830 Margonin
7 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | I etap- diagnoza i test umiejętności cyfrowych | 07.11.2024r. | 9:00-14:00 | 5 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
8 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-07 | 11:00 - 15:00 | 4 | HP W Ostrzeszoiwe ul. Zamkowa 16 A 63-500 Ostrzeszów
9 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-07 | 13:00 - 15:00 | 2 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-07 | 8.45-10.45 | 2 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-07 | 09:00 - 14:00 | 5 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-07 | 10:00 - 13:00 | 3 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
10 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 08.11.2024r. | 9:00-14:00 | 5 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
11 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 08-11-2024 | 11:00 - 15:00 | 4 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-08 | 8:00 - 11:00 | 3 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-08 | 09:00 - 13:00 | 4 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-08 | 7.45-9.45 | 2 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-08 | 8:00 - 15:00 | 7 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-12 | 8:00 - 14:00 | 3 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
12 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-12 | 9.00-14.00 | 3 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
13 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | I etap- diagnoza i test umiejętności cyfrowych | 12.11.2024. | 10:00 - 14:00 | 2 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
14 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-12 | 8.00-11.00 | 3 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
15 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-12 | 10.00-15.00 | 5 | MCK Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn
16 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-12 | 9.30-14.30 | 5 | Hufiec Pracy w Lesznie, ul. Słowiańska 63/11, 64-100 Leszno
17 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-12 | 10:00 - 11:00 | 1 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
18 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-12 | 09:00 - 14:00 | 5 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie ul.Próchnowo 26, 64-830 Margonin
19 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-12 | 9:00 - 15:00 | 6 | HP W Ostrzeszoiwe ul. Zamkowa 16 A 63-500 Ostrzeszów
20 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-12 | 12:45 - 15:45 | 3 | HP w Krotoszynie ul. Rynek 1 63-700 Krotoszyn
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-12 | 12:00 - 14:00 | 1 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-12 | 7.45-10:45 12.30-13.30 | 4 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-13 | 8:00 - 12:00 | 2 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-13 | 08:00 - 12:00 | 2 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-13 | 8:00-14:00 | 3 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
21 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-13 | 8:00 - 15:00 | 7 | HP w Krotoszynie ul. Rynek 1 63-700 Krotoszyn
22 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 13.11.2024r. | 10:00 - 14:00 | 2 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
23 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-13 | 8.00-15.00 | 4 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
24 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-13 | 9.30-14.30 | 5 | Hufiec Pracy w Lesznie, ul. Słowiańska 63/11, 64-100 Leszno
25 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-13 | 10.00-12.00 | 2 | MCK Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn
26 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-13 | 8.00-11.00 | 3 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-14 | 08:00 - 12:00 | 2 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-14 | 8:00 - 12:00 | 2 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
27 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | I etap- diagnoza i test umiejętności cyfrowych | 14.11.2024. | 10:00 - 14:00 | 2 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
28 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-14 | 7.45-9.45, 14.40-15.40 | 3 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
29 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-14 | 11:00 - 15:00 | 4 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, ul. Szkolna 11, 64-820 Szamocin
30 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-14 | 11.00 - 18.00 | 4 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie ul.Próchnowo 26, 64-830 Margonin
31 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-14 | 10:00 - 12:00 | 1 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-14 | 10.00-13.00 | 3 | MCK Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-15 | 08:00 - 10:00 | 1 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-15 | 10:00 - 14:00 | 2 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
32 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-15 | 11:00 - 15:00 | 2 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
33 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | I etap- diagnoza i test umiejętności cyfrowych | 15.11.2024r. | 10:00 - 14:00 | 2 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
34 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie testu umiejętności cyfrowych | 2024-11-15 | 8.00-10.00 | 2 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
35 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-15 | 13.45-15.45 | 1 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
36 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 18.11.2024r. | 10:00 - 14:00 | 2 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
37 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-18 | 12.00 - 18.00 | 3 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, ul. Szkolna 11, 64-820 Szamocin
38 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-18 | 7.50-9.50, 13.45-15.45 | 2 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-18 | 8:00-14:00 | 3 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-18 | 08:00 - 14:00 | 3 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
39 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-18 | 8.00-15.00 | 4 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
40 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-18 | 8:00 - 14:00 | 3 | HP w Krotoszynie ul. Rynek 1 63-700 Krotoszyn
41 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-18 | 9.00-15.00 | 3 | MCK Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-18 | 08:00 - 12:00 | 2 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-18 | 8:00 - 12:00 | 2 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-19 | 10:00 - 14:00 | 2 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
42 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-19 | 7.50-9.50 | 1 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
43 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-19 | 9.30-14.30 | 3 | Hufiec Pracy w Lesznie, ul. Słowiańska 63/11, 64-100 Leszno
44 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 18-11-2024 | 10:00 - 12:00 | 1 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
45 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-19 | 10:00 - 12:00 | 1 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
46 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-19 | 7:45 - 15:45 | 4 | HP w Krotoszynie ul. Rynek 1 63-700 Krotoszyn
47 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-19 | 11.00 - 17.00 | 3 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie ul.Próchnowo 26, 64-830 Margonin
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-19 | 8:00-14:00 | 3 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-19 | 10:00 - 14:00 | 2 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
48 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-20 | 7.50-9.50 | 1 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
49 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-20 | 9.00 - 16.00 | 4 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, ul. Szkolna 11, 64-820 Szamocin
50 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-20 | 9.00 - 16.00 | 4 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie ul.Próchnowo 26, 64-830 Margonin
| Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-20 | 8:00-10:00 | 1 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
51 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-20 | 9.00-15.00 | 3 | MCK Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn
52 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-21 | 9.00-15.00 | 3 | MCK Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn
53 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-21 | 7.50-9.50, 13.45-15.45 | 2 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
54 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-21 | 9.30-14.30 | 3 | Hufiec Pracy w Lesznie, ul. Słowiańska 63/11, 64-100 Leszno
55 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-21 | 9.00 - 16.00 | 4 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, ul. Szkolna 11, 64-820 Szamocin
56 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-21 | 7:45 - 15:45 | 4 | HP W Ostrzeszoiwe ul. Zamkowa 16 A 63-500 Ostrzeszów
57 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-21 | 11:00 - 15:00 | 2 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
58 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-22 | 13:00 - 15:00 | 1 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
59 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-22 | 9:00 - 15:00 | 3 | HP W Ostrzeszoiwe ul. Zamkowa 16 A 63-500 Ostrzeszów
60 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-22 | 9.00-11.00 | 1 | MCK Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn
61 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-25 | 7.50-9.50, 13.45-15.45 | 2 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
62 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-25 | 9:00 - 15:00 | 3 | HP W Ostrzeszoiwe ul. Zamkowa 16 A 63-500 Ostrzeszów
63 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-26 | 8:00 - 14:00 | 3 | HP w Krotoszynie ul. Rynek 1 63-700 Krotoszyn
64 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-26 | 9.30-14.30 | 3 | Hufiec Pracy w Lesznie, ul. Słowiańska 63/11, 64-100 Leszno
65 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-28 | 9.30-14.30 | 3 | Hufiec Pracy w Lesznie, ul. Słowiańska 63/11, 64-100 Leszno
66 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-28 | 13.45-15.45 | 1 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
67 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-28 | 11:00 - 15:00 | 2 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
68 | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Przeprowadzenie diagnozy zawodowej uczestnika projektu | 2024-11-29 | 13.45-15.45 | 1 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło