## Arkusz1
[5 empty] | aktualizacja | 2025-02-28 | przyg. Julia Kłos
Lp. | Numer i nazwa zadania projektowego | Rodzaj wsparcia (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) | Nazwa/tytuł zajęć/zakres | Planowany termin wsparcia (data lub okres z zachowaniem formatu dd-mm-rrrr) | Planowane godziny wsparcia | Planowana liczba osób objętych wsparciem | Adres realizacji wsparcia
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g)
1. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-02-03 | 9.00-14.00 | 5 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
2. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-02-03 | 13:30-15:30 | 2 | ZST, ul Kolejowa 11, 62-600 Koło
3. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-04 | 08:00-13:00 | 5 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
4. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-02-04 | 7:45-8:45 | 1 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
5. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-04 | 08:00 - 15:00 | 7 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
6. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-05 | 8:00 - 12:00 | 4 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
7. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-05 | 08:00-13:00 | 5 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
8. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-02-05 | 7:45-8:45 | 1 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
9. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Realizacja IPD | 2025-02-05 | 08:00-10:00 | 2 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
10. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-05 | 08:00 - 9:00 | 1 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
11. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Realizacja IPD | 2025-02-06 | 09:00-15:00 | 6 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
12. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-06 | 8:00 - 12:00 | 4 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
13. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Realizacja IPD | 2025-02-07 | 08:00-10:00 | 2 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
14. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-02-07 | 14:30-15:30 | 1 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
15. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-07 | 8:00 - 10:00 | 2 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
16. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 10.02.2025r. | 9:00-12:00 | 3 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
17. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-02-10 | 13:30-15:30 | 2 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
18. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-02-10 | 10.00-15.00 | 5 | MCK Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn
19. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-02-10 | 9.00-14.00 | 5 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
20. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-10 | 8:00 - 13:00 | 5 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
21. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-11 | 9:00-12:00 | 3 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
22. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-02-11 | 9.30-14.30 | 5 | Hufiec Pracy w Lesznie, ul. Słowiańska 63/11, 64-100 Leszno
23. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-02-11 | 7:45-9:45 | 2 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
24. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-11 | 8:00 - 13:00 | 5 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
25. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-02-11 | 10.00-15.00 | 5 | MCK Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn
26. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 12.02.2025r. | 9:00-12:00 | 3 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
27. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-02-12 | 7:45-9:45 | 2 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
28. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 13.02.2025r. | 10:00-12:00 | 2 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
29. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-13 | 09:00 - 14:00 | 5 | HP 15-5 w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 16a 63-500 Ostrzeszów
30. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-02-13 | 9.30-14.30 | 5 | Hufiec Pracy w Lesznie, ul. Słowiańska 63/11, 64-100 Leszno
31. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 14.02.2025 r. | 09:00 - 10.00 | 1 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
32. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-17 | 08:00 - 12:00 | 4 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Próchnowo 26, 64-830 Margonin
33. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Monitoring uczestników | 2025-02-17 | 11:00 - 15:00 | 4 | HP w Krotoszynie ul. Rynek 1 63-700 Krotoszyn
34. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-18 | 09:00 - 13:00 | 8 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Próchnowo 26, 64-830 Margonin
35. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-02-18 | 9:00-11:00 | 2 | HP w Krotoszynie ul. Rynek 1 63-700 Krotoszyn
36. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-19 | 12.00 - 17.00 | 5 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, ul. Szkolna 11, 64-820 Szamocin
37. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-20 | 09:00 - 14:00 | 5 | HP 15-5 w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 16a 63-500 Ostrzeszów
38. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Monitoring uczestników | 2025-02-20 | 13:15 - 15:15 | 2 | HP w Krotoszynie ul. Rynek 1 63-700 Krotoszyn
39. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Monitoring uczestników | 2025-02-21 | 11:00 - 13:00 | 2 | HP w Krotoszynie ul. Rynek 1 63-700 Krotoszyn
40. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń | ESCO - Szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie | "Rozwój i chęć do pracy jako źródło sukcesów zawodowych i osobistych" | 2025-02-25 | 8:00 - 16:00 | 10 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
41. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń | 8. ESCO - Szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie | „Automotywacja i radzenie sobie ze stresem” | 2025-02-25 | 09:00-16:00 | 5 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
42. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń | ESCO - Szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie | "Rozwój i chęć do pracy jako źródło sukcesów zawodowych i osobistych" | 2025-02-26 | 8:00 - 16:00 | 10 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
43. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 26.02.2025 r. | 08:00 - 09:00 | 1 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
44. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń | 8. ESCO - Szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie | „Automotywacja i radzenie sobie ze stresem” | 2025-02-26 | 09:00-16:00 | 5 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
45. | Zadanie 1- Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-02-27 | 12.00 - 17.00 | 5 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, ul. Szkolna 11, 64-820 Szamocin
46. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń | ESCO - Szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie | Trudne sytuacje i kreatywne rozwiązywanie problemów | 27.02.2025 r. | 08:00 - 16:00 | 8 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
47. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń | ESCO - Szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych | Komunikacja interpersonalna | 2025-02-28 | 8:00 - 16:00 | 9 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
48. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń | ESCO - Szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie | Trudne sytuacje i kreatywne rozwiązywanie problemów | 28.02.2025 r. | 08:00 - 16:00 | 8 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
1