## Arkusz1
[5 empty] | aktualizacja | 2025-03-05 | przyg. Julia Kłos
Lp. | Numer i nazwa zadania projektowego | Rodzaj wsparcia (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) | Nazwa/tytuł zajęć/zakres | Planowany termin wsparcia (data lub okres z zachowaniem formatu dd-mm-rrrr) | Planowane godziny wsparcia | Planowana liczba osób objętych wsparciem | Adres realizacji wsparcia
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g)
1. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń | 8. ESCO - szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie | Zrozumieć emocje - w jaki sposób inteligencja emocjonalna i efektywna komunikacja interpersonalna pomagają w budowaniu relacji osobistych i zawodowych – z uwzględnieniem nieoczekiwanych zmian | 03.03.2025 | 09:00 - 13:00 | 10 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, ul. Szkolna 11, 64-820 Szamocin
2. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 03.03.2025r. | 9:00-12:00 | 3 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
3. | Zadanie 2 Wsparcie w postaci szkoleń | ESCO- szkolenie w ramach umiejętności i kopmetencji spolecznych w danym zawodzie | Asertywność - trening budowania profesjonalnej postawy w sytuacjach zawodowych i pewności siebie w sytuacjach prywatnych | 2025-03-03 | 8:00-16:00 | 10 | Hufiec Pracy w Lesznie, ul. Słowiańska 63/11, 64-100 Leszno
4. | Zadanie 2 Wsparcie w postaci szkoleń | ESCO- szkolenie w ramach umiejętności i kopmetencji spolecznych w danym zawodzie | Trudne sytuacje i kreatywne rozwiązywanie problemów | 2025-03-03 | 8.00-16.00 | 10 osób | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
5. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Realizacja IPD | 03-03-2025 | 09:00-10:00 | 1 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
6. | Zadanie 1 - Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu. | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-03 | 08:00-13:00 | 5 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
7. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń | 8. ESCO - szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie | Zrozumieć emocje - w jaki sposób inteligencja emocjonalna i efektywna komunikacja interpersonalna pomagają w budowaniu relacji osobistych i zawodowych – z uwzględnieniem nieoczekiwanych zmian | 03.03.2025 | 15:00 - 19:00 | 10 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Próchnowo 26, 64-830 Margonin
8. | Zadanie 1 - Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu. | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-03 | 08:00-13:00 | 5 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
9. | Zadanie 1 - Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu. | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-04 | 08:00-13:00 | 5 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
10. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń | 8. ESCO - szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie | Zrozumieć emocje - w jaki sposób inteligencja emocjonalna i efektywna komunikacja interpersonalna pomagają w budowaniu relacji osobistych i zawodowych – z uwzględnieniem nieoczekiwanych zmian | 04.03.2025 | 09:00 - 13:00 | 10 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, ul. Szkolna 11, 64-820 Szamocin
11. | Zadanie 2. Wsparcie w postaci szkoleń | 8. ESCO - szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie | Zrozumieć emocje - w jaki sposób inteligencja emocjonalna i efektywna komunikacja interpersonalna pomagają w budowaniu relacji osobistych i zawodowych – z uwzględnieniem nieoczekiwanych zmian | 04.03.2025 | 15:00 - 19:00 | 10 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Próchnowo 26, 64-830 Margonin
12. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 04.03.2025 r. | 08:00 - 15:00 | 7 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
13. | Zadanie 2 Wsparcie w postaci szkoleń | ESCO- szkolenie w ramach umiejętności i kopmetencji spolecznych w danym zawodzie | Asertywność - trening budowania profesjonalnej postawy w sytuacjach zawodowych i pewności siebie w sytuacjach prywatnych | 2025-03-04 | 8.00-16.00 (8h) | 10 | Hufiec Pracy w Lesznie, ul. Słowiańska 63/11, 64-100 Leszno
14. | Zadanie 1 - Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu. | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-04 | 08:00-13:00 | 5 | MCK ul. Ks. J. Popiełuszki 27 63-100 Śrem
15. | zadanie 1 - spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-04 | 8:00 - 12:00 | 4 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
16. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Realizacja IPD | 04-03-2025 | 09:00-10:00 | 1 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
17. | 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-03-04 | 7.45-9.45 | 2 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
18. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-04 | 9:00-12:00 | 3 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
19. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 05.03.2025r. | 9:00-12:00 | 3 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
20. | 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-03-05 | 7.45-9.45 | 2 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
21. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Realizacja IPD | 05-03-2025 | 09:00-10:00 | 1 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
22. | Zadanie 2 Wsparcie w postaci szkoleń | ESCO- szkolenie w ramach umiejętności i kopmetencji spolecznych w danym zawodzie | Trudne sytuacje i kreatywne rozwiązywanie problemów | 2025-03-05 | 8.00-16.00 | 10 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
23. | zadanie 1 - spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-05 | 8:00 - 12:00 | 4 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
24. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 05.03.2025 r. | 08:00 - 09:00 | 1 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
25. | 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-03-06 | 13.30-15.30 | 2 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
26. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 06.03.2025r. | 10:00-12:00 | 2 | MCK Turek ul.Szeroka 2, 62-700 Turek
27. | zadanie 1 - spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-06 | 8:00 - 9:00 | 1 | MCK /HP Września, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
28. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Realizacja IPD | 07-03-2025 | 11:00-14:00 | 3 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
29. | Zadanie 2 - Wsparcie w postaci szkoleń | ESCO - Szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych | Komunikacja interpersonalna | 2025-03-07 | 8:00 - 16:00 | 9 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
30. | zadanie 1 - spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-10 | 8:00 - 13:00 | 5 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
31. | 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-03-10 | 13.30-15.30 | 2 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
32. | 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-03-11 | 7.45-9.45 | 2 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
33. | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-03-11 | 9.00-14.00 | 5 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
34. | 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe | Etap III- monitoring uczestników | 2025-03-12 | 8.00-9.00 | 1 | MCK Koło ul Włocławska 7, 62-600 Koło
35. | Zadanie 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-12 | 10.00 - 15.00 | 5 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, ul. Szkolna 11, 64-820 Szamocin
36. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Realizacja IPD | 12-03-2025 | 10.00-11.00 | 1 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
37. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Realizacja IPD | 13-03-2025 | 09:00-12:00 | 3 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
38. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-14 | 09:00 - 14:00 | 5 | HP 15-5 w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 16a, 63-500 Ostrzeszów
39. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | ESCO-Szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie | Automotywacja i radzenie sobie ze stresem | 17-03-2025 | 9:00 - 16:00 | 10 | HP 15-4 w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska 20 63-400 Ostrów Wielkopolski
40. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Monitoring uczestników | 17-03-2025 | 11:00 - 15:00 | 4 | HP w Krotoszynie ul. Rynek 1 63-700 Krotoszyn
41. | zadanie 1 - spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Etap III – Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-17 | 8:00 - 12:00 | 4 | CKZiU Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
42. | Zadanie 1 – Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 18.03.2025 r. | 08:00 - 09:00 | 1 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, Chraplewo 4, 64-316 Kuślin
43. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | ESCO-Szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie | Automotywacja i radzenie sobie ze stresem | 18-03-2025 | 9:00 - 16:00 | 10 | ul. Krotoszyńska 121, 63-430 Odolanów
44. | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-03-18 | 9.30-14.30 | 5 | Hufiec Pracy w Lesznie, ul. Słowiańska 63/11, 64-100 Leszno
45. | Zadanie 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-19 | 10.00 - 15.00 | 5 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, ul. Szkolna 11, 64-820 Szamocin
46. | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-03-19 | 9.00-14.00 | 5 | Hufiec Pracy w Kościanie, ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan
47. | Zadanie 1 Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Realizcja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego | 2025-03-20 | 9.30-14.30 | 5 | Hufiec Pracy w Lesznie, ul. Słowiańska 63/11, 64-100 Leszno
48. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Monitoring uczestników | 20-03-2025 | 9:00 - 11:00 | 2 | HP w Krotoszynie ul. Rynek 1 63-700 Krotoszyn
49. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-20 | 09:00 - 14:00 | 5 | HP 15-5 w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 16a, 63-500 Ostrzeszów
50. | Zadanie 2: Wsparcie w postaci szkoleń | ESCO-Szkolenie w ramach umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie | Rozwój i chęć do pracy jako źródło sukcesów zawodowych i osobistych | 21-03-2025 | 9:00 - 16:00 | 10 | ul. Krańcowa 7, 63-500 Ostrzeszów
51. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Monitoring uczestników | 24-03-2025 | 11:00 - 13:00 | 2 | HP w Krotoszynie ul. Rynek 1 63-700 Krotoszyn
52. | Zadanie 1: Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej / Etap III - Monitoring uczestników | 25-03-2025 | 9:00 - 11:00 | 2 | HP w Krotoszynie ul. Rynek 1 63-700 Krotoszyn
53. | Zadanie 1. Spersonalizowane wsparcie dla uczestników projektu | 1. Poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej | Monitoring uczestnika (Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego) | 2025-03-26 | 10.00 - 15.00 | 5 | Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, ul. Szkolna 11, 64-820 Szamocin